AWS EKS AIOps 智能維運告警系統

兩週內完成流程清單

版本：MVP 實作規劃｜架構：AWS EKS + K8sGPT + AWS Bedrock + SNS / LINE

# 一、專題執行目標

兩週內完成 AWS EKS AIOps 專題 MVP。

第一週完成 AWS 基礎架構、EKS Cluster、Node Group 與對外網站。

第二週完成 K8sGPT、Bedrock 分析、SNS Email 告警與成果展示流程。

最終架構採用 SSM 維運，不開放 SSH 22 port。

Private App Subnet 與 Private Data Subnet 的 MapPublicIpOnLaunch 必須設定為 false。

# 二、Week 1：完成 AWS 基礎架構與網站上線

| 天數 | 工作項目 | 主要內容 | 完成標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | 專題架構確認 | 完成專題故事、痛點、解方、架構圖、使用者流程圖、功能模組圖。 | 文件與架構圖定稿 |
| Day 2 | Network Stack | 建立 VPC、3 AZ、Public Subnet x3、Private App Subnet x3、Private Data Subnet x3、IGW、Route Table。 | Network Stack CREATE_COMPLETE |
| Day 3 | NAT Gateway 與 Route | 加入 NAT Gateway 模式 None / Single / MultiAZ；練習先用 Single；Private App Subnet 透過 NAT 對外。 | Private App Subnet 可連外，Private Data Subnet 不直接對外 |
| Day 4 | Security Stack | 建立 ALB SG、EKS Cluster SG、EKS Node SG、RDS SG；不建立 Engineer SSH SG，不開 22 port。 | Security Stack CREATE_COMPLETE |
| Day 5 | IAM Stack | 建立 EKS Cluster Role、EKS Node Role、ALB Controller Role、AI / K8sGPT Role、Engineer Role；Node Role 加入 AmazonSSMManagedInstanceCore。 | IAM Stack CREATE_COMPLETE |
| Day 6 | EKS Cluster Stack | 建立 EKS Cluster，Region 使用 ap-south-1，Cluster endpoint 先開 Public + Private。 | EKS Cluster Active |
| Day 7 | Node Group + Web 上線 | 建立 Managed Node Group，節點放 Private App Subnet；安裝 AWS Load Balancer Controller；部署 nginx + Service + Ingress。 | 外部可用 ALB DNS 開啟網站 |

# 三、Week 2：完成 AIOps、告警與展示功能

| 天數 | 工作項目 | 主要內容 | 完成標準 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 8 | Data Stack | 建立 S3、RDS DB Subnet Group、RDS Security Group 綁定、Secrets Manager。 | S3 / RDS 建立完成 |
| Day 9 | EKS Access / SSM 維運 | 設定 EKS Access Entry，工程師可用 kubectl 操作；SSM 作為節點維運通道，不開 SSH。 | 可用 kubectl 操作 EKS |
| Day 10 | K8sGPT 安裝 | 安裝 K8sGPT，建立測試錯誤，例如 nginx:not-exist-tag 產生 ImagePullBackOff。 | K8sGPT 可偵測錯誤 |
| Day 11 | Bedrock AI 分析 | 將 K8sGPT 診斷結果送至 AWS Bedrock，產生白話原因、影響範圍與修復建議。 | 可取得 AI 分析結果 |
| Day 12 | SNS Email 告警 | 建立 SNS Topic、Email Subscription，將 AI 分析結果寄給工程師。 | 工程師收到 Email 告警 |
| Day 13 | 人工核准修復流程 | 第一版先做通知 + 建議指令；進階版可加 Approve / Reject + CodeBuild 執行修正。 | 可展示人工核准概念 |
| Day 14 | HPA 與成果整理 | 安裝 metrics-server，建立 HPA；整理 demo 流程、截圖、文件、簡報內容。 | 可完整展示專題 |

# 四、建置順序總覽

01 Network Stack
↓
02 Security Stack
↓
03 IAM Stack
↓
04 EKS Cluster Stack
↓
05 Node Group Stack
↓
06 Data Stack
↓
07 Access Stack
↓
08 AIOps Stack
↓
Kubernetes YAML / Helm 部署

# 五、每個 Stack 的主要內容

## 01 Network Stack

VPC

Internet Gateway

Public Subnet x3

Private App Subnet x3

Private Data Subnet x3

Public Route Table

Private Route Table

NAT Gateway

Subnet Tags

Outputs

Public Subnet: MapPublicIpOnLaunch = true
Private App Subnet: MapPublicIpOnLaunch = false
Private Data Subnet: MapPublicIpOnLaunch = false

## 02 Security Stack

ALB Security Group

EKS Cluster Security Group

EKS Node Security Group

RDS Security Group

不建立 Engineer SSH Security Group、不建立 Bastion SSH 規則、不開 Port 22 inbound。工程師維運改用 IAM、EKS Access Entry、kubectl、Helm、SSM Session Manager。

## 03 IAM Stack

EKS Cluster Role

EKS Node Role

AWS Load Balancer Controller Role

K8sGPT / AI Role

Engineer Role

CodeBuild Role

EKS Node Role 要包含 AmazonEKSWorkerNodePolicy、AmazonEKS_CNI_Policy、AmazonEC2ContainerRegistryReadOnly、AmazonSSMManagedInstanceCore。

## 04 EKS Cluster Stack

EKS Cluster

Cluster Name: eks-aiops-mumbai

Region: ap-south-1

EndpointPublicAccess: true

EndpointPrivateAccess: true

## 05 Node Group Stack

Managed Node Group

Private App Subnet A/B/C

DesiredSize: 3

MinSize: 3

MaxSize: 6

InstanceType: t3.medium 或 t3.large

不開 SSH，不設定 Key Pair。

## 06 Data Stack

S3 Bucket

RDS DB Subnet Group

RDS Instance

Secrets Manager

RDS 使用 Private Data Subnet A/B/C、PublicAccess false、RDS Security Group。

## 07 Access Stack

EKS Access Entry

Engineer Role 權限

Namespace 權限

工程師可使用 aws eks update-kubeconfig、kubectl get nodes、kubectl get pods -A。

## 08 AIOps Stack

SNS Topic

Lambda

EventBridge

S3 診斷報告區

Bedrock 權限

CodeBuild optional

API Gateway optional

第一版先完成 K8sGPT → Bedrock → SNS Email；第二版再加入 Approve / Reject → CodeBuild → kubectl 修復。

# 六、Demo 展示流程

說明 20:00 電商促銷活動情境。

展示 AWS 架構圖。

開啟 ALB DNS，證明網站可正常存取。

執行 kubectl get nodes，展示 3 個 EKS Node。

故意部署錯誤 image，例如 nginx:not-exist-tag。

Pod 進入 ImagePullBackOff。

K8sGPT 偵測 Kubernetes 異常。

Bedrock 將錯誤轉成白話原因與修復建議。

SNS Email 通知工程師。

工程師確認修復方式。

修正 image 後網站恢復。

補充說明 HPA 可因應高流量自動擴展。

# 七、兩週內最小完成目標

VPC / Subnet / NAT / Route Table。

Security Group。

IAM Role。

EKS Cluster。

Managed Node Group。

AWS Load Balancer Controller。

nginx Web App + Ingress + ALB。

K8sGPT 偵測 ImagePullBackOff。

Bedrock 分析 + SNS Email 告警。

備註：以上 9 項完成後，專題 MVP 即成立。RDS、LINE、Approve / Reject、CodeBuild、HPA、Karpenter 可作為加分項目逐步補上。